PLANO DE TRABALHO

XIX FESTIVAL DE TEATRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FESTUERN

Período do Acordo de Cooperação: 2025

Mossoró/RN

Março - 2025

PLANO DE TRABALHO

Referência: Acordo de Cooperação entre a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN) e Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN).

1. Objeto

O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a colaboração da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN, com o desenvolvimento do XIX FESTIVAL DE TEATRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FESTUERN.

2. Justificativa

Estabelecer relações institucionais com fundações públicas e privadas é uma ação estratégica da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN) - mantenedora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) - visando o fortalecimento de suas ações de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Além de estar prevista em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/UERN - 2016-2026), a formalização do acordo de cooperação é um instrumento adequado para a execução de atividades em conjunto, entre as duas entidades, haja vista não haver previsão de transferência de recursos entre as partes.

3. Diretrizes/Metas PDI/UERN, Ações, Prazos e Metas Finais

| Diretriz/Meta PDI/UERN relacionadas | AÇÃO | PRAZO | META FINAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimento das parcerias existentes e celebração de novos convênios Consolidação e ampliação da extensão universitária como mediadora entre a universidade e a sociedade. | Captação de recursos, via editais e/ou leis de incentivo, para execução do XIX Festuern; A FUERN colaborará com apoio necessário, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, para elaboração de projeto para submissão a editais e/ou leis de incentivo | MAIO/2025 –JUNHO/2025 | Um (1) projeto (mínimo) |
|  | EXECUÇÃO DA XIX EDIÇÃO DO FESTUERN Execução da XIX edição do Festival de Teatro da UERN A FUERN disponibilizará sua equipe, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, para realização das atividades do festival | MAIO/2025- DEZEMBRO/2025 | Uma (01) edição do evento |

4. Objetivo / resultados esperados:

Com a celebração do Acordo de Cooperação, a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN) e a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCITERN), esperam atingir os seguintes resultados:

• Contribuir com a realização de 01 (uma) edição do Festival de Teatro da UERN (FESTUERN);

• Colaborar com a captação de recursos financeiros, oriundos de editais e leis de incentivo, para execução do XIX FESTUERN;

5. Plano de aplicação dos recursos financeiros e cronograma de desembolso:

A execução do presente Plano de Trabalho não implica transferência de recursos financeiros entre as instituições. Em caso de captação de recursos, pela FUNCITERN, em editais e/ou leis incentivo, caberá à Funcitern a aplicação dos recursos, conforme plano de aplicação, nas atividades necessárias à execução do festival com apresentação de relatório ao final do evento.

6. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas:

As previsões das etapas e fases programadas estão previstas no Plano de Trabalho. A execução do objeto ocorrerá imediatamente após a assinatura do respectivo Acordo de Cooperação e publicação no Jornal Oficial da Uern e o fim da execução do objeto ocorrerá em 6 (seis) meses da assinatura do Acordo, podendo ocorrer renovação.

6.1 Cronograma de Atividades

| FASE 1- PRÉ-FESTIVAL |  |
| --- | --- |
| ATIVIDADES DA ETAPA 1: Planejamento e organização do festival | PREVISÃO |
| Lançamento do XIX FESTUERN |  |
| Negociação de patrocínios e apoios culturais |  |
| Publicação do Edital de seleção das escolas |  |
| Divulgação do Edital de seleção das escolas junto à comunidade |  |
| Período de inscrições das escolas |  |
| Seleção das escolas |  |
| Publicação do resultado parcial da seleção das escolas |  |
| Fase de recursos da seleção das escolas |  |
| Publicação do resultado final da seleção das escolas |  |
| ATIVIDADES DA ETAPA 2: Formação docente em arte e cultura | PREVISÃO |
| Produção de material para capacitação de arte educadores das escolas participantes |  |
| Capacitação de arte educadores das escolas participantes |  |
| ATIVIDADES DA ETAPA 3: Seleção de colaboradores da área de cultura | PREVISÃO |
| Publicação do Edital de seleção dos profissionais de artes |  |
| Período de inscrições dos profissionais de artes |  |
| Homologação das inscrições e agendamento das entrevistas com os profissionais de artes |  |
| Entrevistas e prova didática dos profissionais de artes |  |
| Publicação do resultado parcial da seleção dos profissionais de artes |  |
| Fase de recursos da seleção de profissionais de artes |  |
| Publicação do resultado final da seleção de profissionais de artes |  |
| Treinamento dos profissionais de artes para atuação nas oficinas formativas |  |
| Publicação do Edital de seleção de técnicos |  |
| Período de inscrições de técnicos |  |
| Entrevistas com os técnicos |  |
| Publicação do resultado parcial da seleção de técnicos |  |
| Fase de recursos da seleção de técnicos |  |
| Publicação do resultado final da seleção de técnicos |  |
| Publicação do Edital de seleção de monitores |  |
| Período de inscrições dos monitores |  |
| Publicação do resultado parcial da seleção de monitores |  |
| Fase de recursos da seleção de monitores |  |
| Publicação do resultado final da seleção de monitores |  |
| Capacitação de Monitores no Teatro Dix-Huit Rosado |  |
| ATIVIDADES DA ETAPA 4: Seminário de Abertura |  |
| Seminário de abertura |  |
| ATIVIDADES DA ETAPA 5: Formações Artísticas e Atividades Didático Pedagógicas | PREVISÃO |
| Oficinas artísticas e pedagógica para coordenadores das escolas (Mossoró) |  |
| Mobilização junto às escolas para realização das oficinas nos polos |  |
| Apresentação do planejamento das oficinas artísticas e pedagógica |  |
| Oficinas artísticas e pedagógica para estudantes e coordenadores das escolas (polo I) |  |
| Oficinas artísticas e pedagógica para estudantes e coordenadores das escolas (polo I ) |  |
| Oficinas artísticas e pedagógica para estudantes e coordenadores das escolas (polo II) |  |
| Oficinas artísticas e pedagógica para estudantes e coordenadores das escolas (polo III) |  |
| Encontro com diretores artísticos das escolas e técnicos no Teatro Dix-Huit Rosado |  |
| Envio da lista atualizada de participantes das escolas com as autorizações e listagem de materiais cenográficos |  |
| ATIVIDADES DA ETAPA 6: Pré-estreias | PREVISÃO |
| Pré-estreias nas escolas |  |
| Conferência final de toda a logística do XIX FESTUERN |  |
| Reunião final de equipe para o XIX FESTUERN |  |
| FASE 2- FESTIVAL |  |
| Realização do XIX FESTUERN | 13 a 17/10/2025 |
| FASE 3- PÓS-FESTIVAL |  |
| ATIVIDADES DA ETAPA 1: Avaliação | PREVISÃO |
| Envio de convites para o Seminário de Avaliação do XIX FESTUERN |  |
| Seminário de Avaliação do XIX FESTUERN |  |
| ATIVIDADES DA ETAPA 2: Prestação de contas | PREVISÃO |
| Prestação de contas do XIX FESTUERN à FJA |  |

7. Aprovação:

Mossoró, ____  de __________ de 2025

_____________________________________

Profª Drª Cicília Raquel Maia Leite

Presidente da FUERN

_____________________________________

Rafael Ramon Fonseca Rodrigues

Diretor-Presidente da FUNCITERN